## Sheet1
| 프로젝트 명 | 천재교육 프로젝트
| 시작일 | 2023-07-14
| 종료일 | 2023-07-31
| 작성자 | 신예은
| 작성일 | 2023-07-14
| 버전 | 1
요구사항ID | 구분 | 주요 업무 | 세부 업무 | 상태 | 진척율 | 소요일 | 시작일 | 종료일 | 작업자 | M | 1M | [29 empty] | 2M
[10 empty] | W | 1W | [6 empty] | 2W | [6 empty] | 3W | [6 empty] | 4W | [6 empty] | 5W |  | 1W | [6 empty] | 2W | [6 empty] | 3W | [6 empty] | 4W | [6 empty] | 5W
[10 empty] | D | 1D | 2D | 3D | 4D | 5D | 6D | 7D | 8D | 9D | 10D | 11D | 12D | 13D | 14D | 15D | 16D | 17D | 18D | 19D | 20D | 21D | 22D | 23D | 24D | 25D | 26D | 27D | 28D | 29D | 30D | 1D | 2D | 3D | 4D | 5D | 6D | 7D | 8D | 9D | 10D | 11D | 12D | 13D | 14D | 15D | 16D | 17D | 18D | 19D | 20D | 21D | 22D | 23D | 24D | 25D | 26D | 27D | 28D | 29D | 30D | 31D
| 1. 개인정보 관리 메뉴 |  |  | 진행중 | 50% | 5
|  | 1.1 증빙서류 출력 |  | 진행중 | 50% | 5
|  |  | 1.1.1 세금계산서 출력 프로세스 구현 | 진행중 | 50% | 2
|  |  | 1.1.2 현금영수증 출력 프로세스 구현 | 대기중 | 0% | 3